## PLAN OBRA
PROGRAMA DE EJECUCION
| OBRA: | PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUEÑO Y ASEOS
I.E.S. "GONZALO CHACÓN" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)
PLAN DE OBRA | [5 empty] | MES 1º | MES 1º |  |  |  |  | MES 2º | MES 2º |  |  |  |  | MES 3º | MES 3º |  |  |  |  | MES 4º | MES 4º |  |  |  |  | MES 5º | MES 5º |  |  |  |  | MES 6º | MES 6º |  |  |  | TOTAL
CAPÍTULO
[6 empty] | SEM | SEMANAS |  |  |  |  | SEM | SEMANAS |  |  |  |  | SEM | SEMANAS |  |  |  |  | SEM | SEMANAS |  |  |  |  | SEM | SEMANAS |  |  |  |  | SEM | SEMANAS
CAPITULO |  | TOTAL CAP. | COMPROB | Nº SEM. | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | SEM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
1 | ACTUACIONES PREVUAS Y DEMOLICIONES | 1511.03 | 1511.03 | 2 | 755.515 | 1 |  |  |  |  | 755.515 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1511.03
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 6995.48 | 6995.48 | 6 | 3497.74 | 3 |  |  |  |  | 3497.74 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6995.48
3 | CIMENTACIÓN | 35146.09 | 35146.09 | 4 | 17573.045 | 2 |  |  |  |  | 8786.5225 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8786.5225 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35146.09
4 | ESTRUCTURA | 171771.97 | 171771.97 | 8 | 42942.9925 | 2 |  |  |  |  | 85885.985 | 4 |  |  |  |  | 42942.9925 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 171771.97
5 | CERRAMIENTO Y DIVISIONES | 63619.92 | 63619.92 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 23857.47 | 3 |  |  |  |  | 31809.96 | 4 |  |  |  |  | 7952.49 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 63619.92
6 | PAVIMENTOS | 44740.62 | 44740.62 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11185.155 | 2 |  |  |  |  | 22370.31 | 4 |  |  |  |  | 11185.155 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44740.62
7 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 61651.56 | 61651.56 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10275.26 | 1 |  |  |  |  | 30825.78 | 3 |  |  |  |  | 20550.52 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61651.56
8 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION | 57685.08 | 57685.08 | 7 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16481.4514 | 2 |  |  |  |  | 32962.9029 | 4 |  |  |  |  | 8240.7257 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 57685.08
9 | CUBIERTA | 47098.8 | 47098.8 | 7 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13456.8 | 2 |  |  |  |  | 13456.8 | 2 |  |  |  |  | 20185.2 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 47098.8
10 | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | 54303.12 | 54303.12 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 27151.56 | 2 |  |  |  |  | 27151.56 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54303.12
11 | VIDRIERÍA | 19683.72 | 19683.72 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9841.86 | 2 |  |  |  |  | 9841.86 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19683.72
12 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD | 73422.31 | 73422.31 | 11 | 0 | [5 empty] | 13349.5109 | 2 |  |  |  |  | 13349.5109 | 2 |  |  |  |  | 13349.5109 | 2 |  |  |  |  | 20024.2664 | 3 |  |  |  |  | 13349.5109 | 2 |  |  |  |  | 73422.31
13 | INSTAL. DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS | 33750.61 | 33750.61 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16875.305 | 4 |  |  |  |  | 8437.6525 | 2 |  |  |  |  | 8437.6525 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33750.61
14 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN | 38055.44 | 38055.44 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9513.86 | 2 |  |  |  |  | 9513.86 | 2 |  |  |  |  | 9513.86 | 2 |  |  |  |  | 9513.86 | 2 |  |  |  |  | 38055.44
15 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN | 24538.05 | 24538.05 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8179.35 | 2 |  |  |  |  | 8179.35 | 2 |  |  |  |  | 8179.35 | 2 |  |  |  |  | 24538.05
16 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES | 10261.18 | 10261.18 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5130.59 | 2 |  |  |  |  | 5130.59 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10261.18
17 | INSTAL. DE FONTANERÍA Y APARATOS .SANITARIOS | 8536.16 | 8536.16 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4268.08 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4268.08 | 2 |  |  |  |  | 8536.16
18 | INSTAL. DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL | 3563.61 | 3563.61 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2375.74 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1187.87 | 1 |  |  |  |  | 3563.61
19 | INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO | 38894.29 | 38894.29 | 8 | 9723.5725 | 2 |  |  |  |  | 14585.3587 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9723.5725 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4861.7863 | 1 |  |  |  |  | 38894.29
20 | MEDIOS DE ELEVACIÓN | 21564.1 | 21564.1 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14376.0667 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7188.0333 | 1 |  |  |  |  | 21564.1
21 | URBANIZACION | 33276.87 | 33276.87 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11092.29 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11092.29 | 3 |  |  |  |  | 11092.29 | 3 |  |  |  |  | 33276.87
22 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 2275.8 | 2275.8 | 24 | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 379.3 | 4 |  |  |  |  | 2275.8
23 | SEGURIDAD Y SALUD | 17957.46 | 17957.46 | 24 | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 2992.91 | 4 |  |  |  |  | 17957.46
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL |  | 870303.27 | 870303.27 | 176 |  |  | 77865.075 | [5 empty] | 130232.8422 | [5 empty] | 172402.3048 | [5 empty] | 247145.8054 | [5 empty] | 179644.2521 | [5 empty] | 63012.9905 |  |  |  | TOT EJEC MATERIAL
ACUMULADO | [6 empty] | 77865.075 | [5 empty] | 208097.9172 | [5 empty] | 380500.222 | [5 empty] | 627646.0274 | [5 empty] | 807290.2795 | [5 empty] | 870303.27 |  |  |  | 870303.27
TOTAL BASE DE LICITACIÓN |  | 1253149.6785 |  |  |  |  | 112117.9215 | [5 empty] | 187522.2694 | [5 empty] | 248242.0787 | [5 empty] | 355865.2452 | [5 empty] | 258669.7586 | [5 empty] | 90732.405 |  |  |  | TOT PRESUPUESTO
ACUMULADO | [6 empty] | 112117.9215 | [5 empty] | 299640.1909 | [5 empty] | 547882.2697 | [5 empty] | 903747.5149 | [5 empty] | 1162417.2735 | [5 empty] | 1253149.6785 |  |  |  | 1253149.6685
ANUALIDAD | [6 empty] | A1 | [5 empty] | A1 | [5 empty] | A1 | [5 empty] | A1 | [5 empty] | A1 | [5 empty] | A1
Arquitectos:
Fdo.
Ignacio del Yerro San Román