## CRONOGRAMA
CEIP ENSACHE VALLECAS / FASE 2
CRONOGRAMA DE OBRA
|  | CAPITULOS | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTALES | 2826465.02
1 |  | EDIFICACION | [13 empty] | 2448512.76
| 1001 | TRABAJOS PREVIOS | [12 empty] | 3261.9
| 1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 62943.55
| 1003 | CIMENTACION | [12 empty] | 121600.1
| 1004 | SANEAMIENTO | [12 empty] | 12587.33
| 1005 | ESTRUCTURAS | [12 empty] | 532759.59
| 1006 | ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | [12 empty] | 419501.52
| 1007 | CUBIERTAS | [12 empty] | 146240.99
| 1008 | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO | [12 empty] | 96489.66
| 1009 | REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS | [12 empty] | 204178.48
| 1010 | FALSOS TECHOS | [12 empty] | 53300.76
| 1011 | CARPINTERIA DE MADERA | [12 empty] | 38388.1
| 1012 | CARPINTERIA DE ALUMINIO | [12 empty] | 86660.09
| 1013 | CERRAJERIA | [12 empty] | 43902.36
| 1014 | VIDRIERÍA | [12 empty] | 42376.67
| 1015 | PINTURA | [12 empty] | 13707.6
| 1016 | FONTANERIA Y EVACUACION | [12 empty] | 34815.22
| 1017 | APARATOS SANITARIOS | [12 empty] | 24835.86
| 1018 | INSTALACION ELECTRICIDAD | [12 empty] | 152007.18
| 1019 | SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE) | [12 empty] | 27950.42
| 1020 | CALEFACCION, ACS Y SOLAR TERMICA | [12 empty] | 129690.57
| 1021 | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION | [12 empty] | 136659.65
| 1022 | GAS | [12 empty] | 2805.06
| 1023 | DETECCION Y PROTECCION DE INCENDIOS | [12 empty] | 16817.24
| 1024 | ELEVACION | [12 empty] | 22720.94
| 1025 | INSTALACIONES ESPECIALES | [12 empty] | 22311.92
2 |  | URBANIZACION | [13 empty] | 269797.99
| 2001 | TRABAJOS PREVIOS | [12 empty] | 1598.38
| 2002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 41035.99
| 2003 | HORMIGÓN, ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y JARDINERIA | [12 empty] | 197277.57
| 2004 | SANEAMIENTO | [12 empty] | 29886.05
3 |  | GESTION DE RESIDUOS | [12 empty] | 73768.67 | 73768.67
4 |  | SEGURIDAD Y SALUD | [12 empty] | 34385.6 | 34385.6
|  | TOTAL P.E.M. | 141323.25 | 234596.6 | 219051.04 | 243075.99 | 251555.39 | 264274.48 | 257208.32 | 261448.01 | 255795.08 | 247315.69 | 240249.53 | 210571.64 | 2826465.02 | 2826465.02
|  | 13% Gastos Generales | 18372.02 | 30497.56 | 28476.64 | 31599.88 | 32702.2 | 34355.68 | 33437.08 | 33988.24 | 33253.36 | 32151.04 | 31232.44 | 27374.31 | 367440.45
|  | 6% Beneficio Industrial | 8479.4 | 14075.8 | 13143.06 | 14584.56 | 15093.32 | 15856.47 | 15432.5 | 15686.88 | 15347.7 | 14838.94 | 14414.97 | 12634.3 | 169587.9
|  | TOTAL PRECIO CONTRATA | 168174.67 | 279169.96 | 260670.74 | 289260.43 | 299350.91 | 314486.63 | 306077.9 | 311123.13 | 304396.14 | 294305.67 | 285896.94 | 250580.25 | 3363493.37
|  | I.V.A. 21% | 35316.68 | 58625.69 | 54740.86 | 60744.69 | 62863.69 | 66042.19 | 64276.36 | 65335.86 | 63923.19 | 61804.19 | 60038.36 | 52621.85 | 706333.61
|  | PREVISION CERTIFICACIÓN-INVERSION | 203491.35 | 337795.65 | 315411.6 | 350005.12 | 362214.6 | 380528.82 | 370354.26 | 376458.99 | 368319.33 | 356109.86 | 345935.3 | 303202.1 | 4069826.98
|  |  | 5% | 8.3% | 7.75% | 8.6% | 8.9% | 9.35% | 9.1% | 9.25% | 9.05% | 8.75% | 8.5% | 7.45% | 100%